УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 08.02.2021 № 102

Муниципальная программа города Чудово                                                                 «Совершенствование системы управления и распоряжения                                      земельно-имущественным комплексом города Чудово                                              на 2021-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Совершенствование системы управления и распоряжения                                    земельно-имущественным комплексом города Чудово

на 2021-2026 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета по управлению имуществом (далее – комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | повышение эффективности использования муниципального имущества города Чудово |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города Чудово; обеспечение эффективного управления земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности города Чудово; создание благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности; содействие в обеспечении проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства; обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление |
| Подпрограммы | нет |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.) | объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 38227,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2021 год – 10532,0 тыс.руб.; 2022 год – 5539,0 тыс.руб.; 2023 год – 5539,0 тыс.руб.; 2024 год – 5539,0 тыс.руб.; 2025 год – 5539,0 тыс.руб.; 2026 год – 5539,0 тыс.руб., из них: бюджет города Чудово – 38227,0 тыс.руб.; 2021 год – 10532,0 тыс.руб.; 2022 год – 5539,0 тыс.руб.; 2023 год – 5539,0 тыс.руб.; 2024 год – 5539,0 тыс.руб.; 2025 год – 5539,0 тыс.руб.; 2026 год – 5539,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | вовлечение в оборот неиспользуемого муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; повышение эффективности использования муниципального имущества города Чудово; снижение неэффективного расходования средств бюджета города Чудово; увеличение неналоговых доходов бюджета города Чудово, стабильность неналоговых поступлений в доход бюджета города Чудово; обеспечение реестра муниципального имущества актуальными данными; обеспечение благоприятными условиями для осуществления градостроительной деятельности на территории города Чудово |

___________________

I. Характеристика текущего состояния в сферах земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели государственной политики в данных сферах

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации Чудовского муниципального района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения города Чудово.

Стратегической целью деятельности Администрации Чудовского муниципального района является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет города Чудово.

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение следующих мероприятий:

проведение работ по оформлению прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;

проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества;

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества;

разграничение прав собственности на объекты недвижимого муниципального имущества;

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имущества;

усиление контроля по использованию муниципального имущества;

реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов) при предоставлении муниципального имущества в пользование, доверительное управление;

обеспечение страховой защиты муниципального имущества.

В целях увеличения доходов бюджета города Чудово муниципальное имущество передается в аренду. Анализируются договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом с целью их расторжения и передачи имущества в аренду, осуществляется приватизация имущества, не используемого для реализации полномочий в соответствии с Планом приватизации муниципального имущества.

Продолжается проведение политики по имущественной поддержке           субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города Чудово, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. В указанный Перечень включены два объекта недвижимого муниципального имущества.

Основная деятельность Администрации Чудовского муниципального района в сфере земельных отношений заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Чудово и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, установленных законодательством.

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности их использования.

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к муниципальной собственности.

Перед Администрацией Чудовского муниципального района стоит задача эффективного распоряжения земельными участками, что требует проведения кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков, выставляемых на аукцион, а также предоставляемых льготным категориям граждан. В настоящее время в очереди на получение земельного участка в качестве льготного предоставления находится одна молодая семья, шесть многодетных семей, одна семья, имеющая ребенка-инвалида и один инвалид.

В целях развития электронного взаимодействия между всеми ветвями власти и создания реестра муниципального имущества, организации взаимодействия по вовлечению имущества в хозяйственный оборот и решении других задач по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления планируется модернизация системы управления муниципальным имуществом, приобретение компьютерной и иной оргтехники. Решение данной задачи создаст условия для эффективного управления муниципальным имуществом города Чудово.

Также перед Администрацией Чудовского муниципального района стоит задача оказания поддержки льготным категориям граждан в сфере улучшения жилищных условий. В настоящее время, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стоит 325 семей, из них 30 семей - льготные категории граждан (молодые семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие категории граждан).

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Результаты деятельности хозяйствующих субъектов зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (услуг, работ), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Спрос на их собственную продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) также влияют на результаты.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности хозяйствующих субъектов, повлечь невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможность осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности (бан-кротству).

Убыточная деятельность хозяйствующих субъектов повлечет срыв выполнения плановых показателей по перечислению ими в бюджет города Чудово платы за использование муниципального имущества и земельных участков.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета города Чудово. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности на организации предпродажной подготовки объектов, организации торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровнях);

риски, связанные с судебными спорами.

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав муниципального образования в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы, с риском перехода квалифицированных кадров из числа сотрудников - исполнителей муниципальной программы в другие отрасли экономики вследствие причин социально-экономического характера.

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом.

В целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие меры управления указанными рисками:

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

обеспечение эффективного взаимодействия комитета и структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района;

совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством нормативного правового регулирования;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, обеспечивающий проведение на территории города Чудово мероприятий, направленных на развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

В ходе реализации муниципальной программы комитет:

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

осуществляет представление информации о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

____________________

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы города Чудово

| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от реализации муниципального имущества (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от аренды муниципального имущества казны (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отсутствие предписаний, представлений в сфере учета муниципального имущества и земельных участков, управления муниципальным имуществом (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля расходов на содержание муниципального имущества в неналоговых доходах от муниципального имущества (процент) | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 5 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля обеспечения документами территориального планирования для размещения объектов местного значения (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля обеспечения документацией по планировке территории для размещения объектов местного значения (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доля граждан, обеспеченных земельными участками, имеющих право на льготное предоставление (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля заключенных договоров на обслуживание газопроводов (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля отремонтированного жилищного фонда (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

_______________________

Мероприятия муниципальной программы города Чудово

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом

города Чудово на 2021-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Соисполнители | Срок реализации (годы) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества города Чудово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности города Чудово на объекты недвижимого имущества | - | 2021 - 2026 годы | 1, 2, 3 | бюджет города Чудово | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2 | Финансовое обеспечение мероприятий по страхованию объектов муниципальной собственности города Чудово | - | 2021 - 2026 годы | 3 | бюджет города Чудово | 141,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в том числе: | - | 2021 - 2026 годы | 1,2 | бюджет города Чудово | 4689,0 | 4059,0 | 4059,0 | 4059,0 | 4059,0 | 4059,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | доставка квитанций по оплате найма жилья | - | 2021 - 2026 годы | 1,2 | бюджет города Чудово | 66,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.3.2 | взносы за капитальный ремонт муниципального жилья | - | 2021 - 2026 годы | 3 | бюджет города Чудово | 3163,0 | 3163,0 | 3163,0 | 3163,0 | 3163,0 | 3163,0 |
| 1.3.3 | ремонт муниципального жилищного фонда города Чудово | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 1150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.4 | Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию имущества казны, в том числе: | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 309,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
|  | оплата за отопление свободных муниципальных квартир | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | оплата за содержание свободных жилых квартир (общедомовые нужды) | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | оплата за электроэнергию свободных жилых квартир | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | оплата за обслуживание газопроводов, находящихся в собственности города Чудово | - | 2021 - 2026 годы | 4 | бюджет города Чудово | 183,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности города Чудово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и оценке земельных участков | - | 2021 - 2026 годы | 5 | бюджет города Чудово | 3835,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Организация обслуживания программных продуктов | - | 2021 - 2026 годы | 3 | бюджет города Чудово |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 3 | Задача 3. Создание благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по приведению градостроительной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | - | 2021 - 2026 годы | 6 | бюджет города Чудово |  | 584,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 4 | Задача 4 . Содействие в обеспечении проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению проектов планировки и проектов межевания с целью строительства объектов местного значения | - | 2021 - 2026 годы | 7 | бюджет города Чудово | 503,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан | - | 2021 - 2026 годы | 8 | бюджет города Чудово | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10532,0 |  | 5539,0 | 5539,0 | 5539,0 | 5539,0 |  | 5539,0 |  |

_______________________________

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                       города Чудово «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы» или источники получения информации

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от реализации муниципального имущества (процент) | соотношение выполненной доходной части бюджета и плановых показателей доходной части бюджета | информация о выполненной доходной части бюджета и о плановых показателях доходной части бюджета |
| 2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от аренды муниципального имущества казны (процент) | соотношение выполненной доходной части бюджета и плановых показателей доходной части бюджета | информация о выполненной доходной части бюджета и о плановых показателях доходной части бюджета |
| 3 | Отсутствие предписаний, представлений в сфере учета муниципального имущества и земельных участков, управления муниципальным имуществом (процент) | количество предписаний, представлений в сфере учета муниципального имущества и земельных участков, управления муниципальным имуществом | информация комитета |
| 4 | Доля расходов на содержание муниципального имущества в неналоговых доходах от муниципального имущества (процент) | соотношение расходов на содержание муниципального имущества к неналоговым доходам от муниципального имущества | информация комитета |
| 5 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков (процент) | соотношение выполненной доходной части бюджета и плановых показателей доходной части бюджета | информация о выполненной доходной части бюджета и о плановых показателях доходной части бюджета |
| 6 | Доля обеспечения документами территориального планирования для размещения объектов местного значения (процент) | соотношение количества объектов местного значения в ранее утвержденном Генеральном плане города Чудово к количеству объектов местного значения в проекте Генерального плана, учитывающего размещение объектов местного значения предполагаемых к строительству | информация отдела архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Доля обеспечения документацией по планировки территории для размещения объектов местного значения (процент) | соотношение количества утвержденных проектов планировки территории и проектов межевания территории к количеству планируемых к разработке проектов планировки и проектов межевания территории | информация отдела архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района |
| 8 | Доля граждан, обеспеченных земельными участками, имеющими право на льготное предоставление (процент) | соотношение количества граждан, обеспеченных земельными участками, имеющими право на льготное предоставление к количеству граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на льготное предоставление земельных участков | информация отдела по управлению муниципальными землями комитета |
| 9 | Доля заключенных договоров на обслуживание газопроводов (процент) | соотношение заключенных договоров на обслуживание газопроводов и количества газопроводов, находящихся в собственности города Чудово | информация отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района |
| 10 | Доля отремонтированного жилищного фонда (процент) | соотношение количества отремонтированного жилищного фонда и количества свободного жилищного фонда города Чудово, подлежащего ремонту | информация комитета |

___________________